V4 COMPANY  ·  GRUPO OLX  ·  DESTRAVA RECEITA, CICLO 1

Mapa dos Números

O que o DR-E precisa medir, o que já está medido, e o que falta para ter o resto

14/09/2026  ·  78 indicadores catalogados  ·  26 com número hoje  ·  Ciclo 1, fase Identificar

COMO LER ESTE DOCUMENTO O catálogo diz o que precisa ser medido para diagnosticar as travas de receita do negócio B2B. A coluna de cobertura diz onde cada indicador está hoje, e é ela que separa o que já temos do que ainda depende de alguém. Marcação de origem: [D] é número declarado pelo Grupo OLX e ainda não apurado pela V4; [E] é estimativa da V4. Número sem marca foi apurado na ferramenta. Onde um campo aparece vazio, ele está assim por falta de dado, não por omissão. A regra do método é que campo sem fonte fica vazio e vira pendência com dono e prazo, nunca um valor aproximado. Nenhum número deste documento foi digitado à mão. Todos saem de dados/outputs/mapa-de-numeros.json, que por sua vez lê o estado do repositório.

01   O placar

78 indicadores catalogados. 26 têm número hoje. 52 não têm.

A leitura que importa não é quantos faltam, é onde eles estão presos: a maior fila não é de dado que a OLX precisa produzir, é de ferramenta que já foi concedida e ninguém abriu.

| COBERTURA | QTD. | O QUE SIGNIFICA |
| --- | --- | --- |
| Medido | 9 | Dado em mãos, versionado no repositório, com fonte rastreável e conferida. |
| Concedido | 3 | A fonte foi aberta e testada: ela respondeu. Falta só extrair, e isso é trabalho da V4. |
| A conferir | 23 | O acesso foi declarado concedido em 10/09 e nunca aberto na ferramenta. Pode estar no nível errado, como já aconteceu duas vezes neste projeto. |
| Parcial | 14 | Temos parte: série incompleta, ou o recorte errado, como mídia que mistura B2C e B2B. |
| Declarado | 4 | Existe só como número dito em reunião, sem lastro auditável. Vale como hipótese, não como base de meta. |
| Falta | 25 | Nem fonte nem dado. Depende de entrega da OLX ou de uma decisão que ainda não foi tomada. |

Por prioridade

| PRIORIDADE | QTD. | O QUE ESSA FAIXA SIGNIFICA |
| --- | --- | --- |
| P0 | 51 | Bloqueia o Comitê 1. Sem esses, a restrição é nomeada sem lastro. |
| P1 | 24 | Sustenta o material sob escrutínio. A falta não impede decidir, impede defender. |
| P2 | 3 | Desejável. Entra no Ciclo 2 sem custo para o Ciclo 1. |

18 INDICADORES P0 ESTÃO PRESOS NUM ACESSO QUE NINGUÉM ABRIU O lote completo de acessos foi declarado entregue em 10/09: CRM comercial, Salesforce Marketing Cloud, Search Console, Mouseflow, Unbounce e as duas contas de Meta. A conferência item a item, abrindo cada ferramenta, ainda não foi feita. Isso não é formalidade. Duas vezes neste projeto o acesso chegou e não servia: o GA4 veio em nível Leitor, que não abre a configuração onde mora a causa, e o Meta veio com nenhum ativo conectado. Por isso esses indicadores não contam como concedidos. Vinte deles dependem de uma fonte só, o CRM comercial, que é de onde sai quase todo o funil. Se o acesso for real, três dos quatro números que faltam para o forecast saem sem pedir nada à OLX.

02   O que já temos, com número

Os 26 indicadores que carregam valor hoje, e de onde cada valor vem. Dois grupos foram apurados na ferramenta nos últimos três dias; os declarados continuam valendo como hipótese, não como base de meta.

Mídia paga, apurado no V4MOS em 14/09

| INDICADOR | VALOR | LEITURA |
| --- | --- | --- |
| Investimento em mídia paga B2B | R$ 10,12 mi | Meta R$ 7,38 mi e Google R$ 2,75 mi. Não separa B2B de B2C. V4MOS · jan/2025 a set/2026 |
| Impressões | 1,94 bi | Meta 1,88 bi e Google 56,4 mi. Não separa B2B de B2C. V4MOS · jan/2025 a set/2026 |
| Alcance (público único) | 1,41 bi | Só o Meta devolve alcance. Não separa B2B de B2C. V4MOS · jan/2025 a set/2026 |
| Frequência média | 1,33 x | 1,88 bi de impressões sobre 1,41 bi de alcance, só Meta. V4MOS · jan/2025 a set/2026 |
| CPM | R$ 3,91 Meta · R$ 48,68 Google | A distância de 12x entre as contas é sinal de leilão e formato diferentes, não de eficiência. V4MOS · jan/2025 a set/2026 |
| Cliques pagos | 39,58 mi | Meta 29,41 mi e Google 10,17 mi. Não separa B2B de B2C. V4MOS · jan/2025 a set/2026 |
| CTR de campanhas B2B | 1,56% Meta · 18,03% Google | Onze vezes de diferença: as duas contas contam clique de forma diferente, e isso precisa ser resolvido antes de somar. V4MOS · jan/2025 a set/2026 |
| CPC | R$ 0,25 Meta · R$ 0,27 Google | Praticamente iguais, apesar do CPM 12x maior no Google. Não separa B2B de B2C. V4MOS · jan/2025 a set/2026 |
| Criativos ativos e variações testadas/mês | 1.079 anúncios em 90 campanhas | Com gasto, impressão, alcance, CTR e CPM por peça. V4MOS · jan/2025 a set/2026 |

Comportamento e tráfego, apurado no GA4 em 14/09

| INDICADOR | VALOR | LEITURA |
| --- | --- | --- |
| Sessões orgânicas nos domínios B2B | 97.369 sessões | Organic Search 94.381 mais social, vídeo e shopping. GA4 503925542, *.grupoolx.com.br · jan/2025 a set/2026 |
| Sessões totais nos domínios B2B | 987.566 sessões | Soma dos domínios *.grupoolx.com.br. GA4 503925542, *.grupoolx.com.br · jan/2025 a set/2026 |
| Distribuição de sessões por origem | Direto 52,4% · Referral 36,4% · Orgânico 9,9% · Pago 0,8% | O slide FLUXOS declarava Pago 16%: o medido é 20 vezes menor. GA4 503925542, *.grupoolx.com.br · jan/2025 a set/2026 |
| Taxa de engajamento | 12,2% em ads. · 52,4% em imoveis. · 41,8% em autos. | O maior domínio B2B é o menos engajado. GA4 503925542, *.grupoolx.com.br · jan/2025 a set/2026 |
| Tempo médio de sessão | 31s em ads. · 144s em imoveis. · 109s em autos. | GA4 503925542, *.grupoolx.com.br · jan/2025 a set/2026 |
| Taxa de rejeição das LPs B2B | 87,8% em ads.grupoolx.com.br | 780.662 sessões e 1,03 página por sessão: quase todo mundo ve uma página e sai. GA4 503925542, *.grupoolx.com.br · jan/2025 a set/2026 |
| Páginas por sessão | 1,03 em ads. · 1,85 em imoveis. · 1,15 em autos. | GA4 503925542, *.grupoolx.com.br · jan/2025 a set/2026 |
| Consumo de material de apoio | 1.100 downloads | Evento file_download em 21 meses. GA4 503925542, *.grupoolx.com.br · jan/2025 a set/2026 |
| Taxa de scroll nas LPs B2B | 11,8% | 129.701 eventos scroll sobre 1.100.467 page_view. GA4 503925542, *.grupoolx.com.br · jan/2025 a set/2026 |
| Leads gerados | 1.089 envios de formulario | Evento form_submit em 21 meses, com 76,1% de conclusão sobre 1.431 form_start. NÃO é lead de CRM: é o que o site registra, e dá 0,11% das sessões. GA4 503925542, *.grupoolx.com.br · jan/2025 a set/20… |

Declarado em reunião, sem lastro auditável   [D]

| INDICADOR | VALOR | QUEM DECLAROU, E A RESSALVA |
| --- | --- | --- |
| Custo por lead, por MQL e por SQL | R$ 9.294 por envio de formulario | R$ 10,12 mi de mídia sobre 1.089 form_submit. O número é absurdo de propósito: compara a mídia inteira, B2C junto, com a conversão de um punhado de domínios. Ele mede o buraco de atribuição, não o CP… |
| Taxa de aprovação de cadastro e crédito | 80% | Carolina Dallolio, 28/08. O denominador é 'contratou e gerou cobrança', mais estreito do que o slide sugere. |
| Churn de logos | 8 a 10% ao mês | Carolina Dallolio, 28/08. Não se sabe se é de logo ou de receita, e a diferença muda o ranking das alavancas. |
| Gross revenue churn | 8 a 10% ao mês | Mesmo número, mesma ambiguidade. Para ser de receita sobre Classifieds B&A, exigiria R$ 4,07 mi de contrato novo por mês, 114% da carteira ao ano. |
| Contração e downgrade | sem número | Iuna Scheffler no kick-off de 24/08: 'as nossas entradas não estão compensando o churn mais downgrade' em Imóveis. |
| Permanência média | ~11 meses [E] | Derivado do churn de 9% ao mês declarado. Vira outro número se o churn for de logo, e por isso está marcado como estimativa. |
| MER (Marketing Efficiency Ratio) | ~186 x [E] | R$ 1,88 bi de receita em 19 meses sobre R$ 10,12 mi de mídia em 21. As janelas não batem e a receita é do grupo inteiro contra mídia que inclui B2C: serve de ordem de grandeza, não de indicador. |

A DISTÂNCIA ENTRE O DECLARADO E O MEDIDO É O PRIMEIRO ACHADO DO MAPA O slide de 28/08 declara que o canal Pago responde por 16% da origem do contato. O GA4, sobre 987.566 sessões nos domínios B2B em 21 meses, mede Pago em 0,8%. Vinte vezes de diferença. As duas leituras não medem a mesma coisa, origem de contato contra origem de sessão, e parte da distância é isso. Mas o próprio slide anota que campanha paga para WhatsApp entra como Direto, e a auditoria de rastreamento achou o evento de compra preso ao gatilho errado. A hipótese simples é que o pago existe e não está sendo atribuído. No mesmo período, R$ 10.121.333 de mídia rodaram nas duas contas. Nenhuma delas separa B2B de B2C, então esse número ainda não é o investimento do recorte contratado.

03   Os sete números que decidem o Comitê 1

Nenhum deles depende de ferramenta nova. Quatro foram prometidos no kick-off para 09/09, com dono nomeado, e nenhum chegou.

| # | O NÚMERO | PARA QUE SERVE | DONO | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ticket médio de entrada, por vertical e segmento | Converte contrato novo em receita. Sem ele, N não vira R$ e o forecast não sai do lugar. | Matheus Rodrigues + Iuna Scheffler | 09/09, vencido |
| 2 | Base ativa de anunciantes, por vertical, mês a mês | É o denominador de churn, de CAC e de LTV ao mesmo tempo. Três indicadores presos num número só. | Leonardo Rosa | 09/09, vencido |
| 3 | Contratos novos por mês, por canal e por vertical | É o N de onde tudo desce, e é o denominador que falta para o CAC existir. | Leonardo Rosa + Carolina Dallolio | 09/09, vencido |
| 4 | P&L por vertical, com mídia e imposto abertos | Converte receita em truput. A meta do projeto é margem de contribuição do mês 12 sobre a do mês 0: sem P&L ela não tem denominador. | Matheus Rodrigues | 09/09, vencido |
| 5 | Churn desambiguado: de logo ou de receita | Muda o ranking das alavancas. Para ser de receita sobre Classifieds B&A, exigiria R$ 4,07 mi de contrato novo por mês, 114% da carteira ao ano. | Iuna Scheffler + Carolina Dallolio | pendência 22, em aberto |
| 6 | Net de receita de Imóveis, mês a mês | Dimensiona a meta zero. A série A1 mostra Classifieds B&A crescendo 6,4%, o que não confirma o net negativo declarado no kick-off. | Iuna Scheffler | 10/09, vencido |
| 7 | Metas 2026 por etapa do fluxo, receita por vertical, overview do ano | É a âncora contra a qual a meta do projeto é comparada. Sem ela, a régua existe e o número não. | Matheus Rodrigues + Iuna Scheffler | 09/09, vencido |

04   A conta que não fecha: unit economics

É o bloco que responde se o negócio compra cliente barato ou caro, e ele está inteiramente vazio. Não por falta de ferramenta: falta o denominador.

| INDICADOR | COBERTURA | POR QUE AINDA NÃO EXISTE |
| --- | --- | --- |
| CAC blended | Falta | Numerador parcial e denominador ausente. |
| CAC pago | Parcial | A mídia do Google está medida mas misturada com B2C; novos clientes por canal ainda não existe. |
| CAC por segmento | Falta | Exige segmentação de cliente que o item A6 nunca entregou. |
| LTV / CAC | Falta | Os dois lados da razão estão ausentes. |
| CAC payback | Falta | Depende de CAC e de margem. |
| Margem de contribuição por anunciante | Falta | Não há P&L por vertical. A leitura de margem perto de 100% é estimativa, não medição. |
| ROAS por canal | Falta | Exige receita atribuida por canal, o que a atribuição atual não sustenta. |
| MER (Marketing Efficiency Ratio) | Parcial | A receita total está medida na série A1; a mídia total é parcial. Dá para calcular com ressalva declarada. |
| Custo do time comercial sobre receita nova | Falta | RH e financeiro. Sem acesso. |

AS TRÊS PERGUNTAS QUE ESTE BLOCO RESPONDE, E O ESTADO DE CADA UMA Conhecemos a margem de contribuição? Não. O que existe é uma declaração de kick-off, margem bruta perto de 100%, sem COGS de produto, com mídia e imposto como únicos ofensores, e sem abertura por linha. Margem bruta não é margem de contribuição, e o P&L por vertical que converteria uma na outra não chegou. Conhecemos o CAC e o custo por venda separadamente? Não, e a Trava de Cegueira pontua essa dimensão em 0 de 5. O investimento é mensurável; a contagem de clientes novos não existe em camada nenhuma. Falta o denominador, não a ferramenta. Dá para apurar por canal de aquisição? Hoje não, por três bloqueios independentes: a atribuição do canal Direto está furada por declaração do próprio cliente, o investimento de mídia vive fora do dashboard de funil, e nenhuma das contas separa B2B de B2C. Resolver um sem os outros dois não produz CAC por canal.

05   O catálogo, trava por trava

As sete travas de receita, na ordem em que o método as percorre, de cima do funil para baixo. A coluna Hoje traz o valor quando ele existe, e o estado quando não existe.

T7 Exposição  ·  quanta gente certa vê a oferta   6/10 com número

| INDICADOR | P | COBERTURA | HOJE | O QUE FALTA PARA TER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investimento em mídia paga B2B | P0 | Parcial | R$ 10,12 mi | Coleta de 14/09 sobre jan/2025 a set/2026: Meta R$ 7,38 mi em 90 campanhas e Google R$ 2,75 mi em 23. O Meta pesa 2,7 vezes o Google, o que inverte a leitura que o projeto tinha quando ele … |
| Impressões | P0 | Parcial | 1,94 bi | 1,88 bi no Meta e 56,4 mi no Google, jan/2025 a set/2026. O Google só tem 11 meses com dado: faltam nov/2025 a abr/2026 inteiros. Nenhuma das duas contas separa B2B de B2C, então isto ainda… |
| Alcance (público único) | P1 | Parcial | 1,41 bi | 1,41 bi de alcance no Meta, com série mensal contínua de 21 meses. Nenhuma das duas contas separa B2B de B2C, então isto ainda não é o número do recorte contratado. |
| Frequência média | P1 | Parcial | 1,33 x | Derivável no Meta: 1,88 bi de impressões sobre 1,41 bi de alcance, 1,33 vezes na praça inteira. Nenhuma das duas contas separa B2B de B2C, então isto ainda não é o número do recorte contrat… |
| CPM | P1 | Parcial | R$ 3,91 Meta · R$ 48,68 Google | R$ 3,91 no Meta na janela de 21 meses, e derivável no Google. O Google só tem 11 meses com dado: faltam nov/2025 a abr/2026 inteiros. Nenhuma das duas contas separa B2B de B2C, então isto a… |
| Sessões orgânicas nos domínios B2B | P0 | Medido | 97.369 sessões | GA4 responde pela API nas 26 propriedades. Falta a OLX confirmar quais domínios estão no escopo B2B (item C1). |
| Posição média nas keywords B2B estratégicas | P1 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Share of search vs. concorrentes B2B | P1 | Falta | - | Exige Trends mais uma lista de concorrentes diretos que ninguém definiu ainda. |
| Menções em respostas de IA generativa | P2 | Falta | - | Não há monitoramento GEO. Itens D1 e D2 do checklist em branco. |
| Base endereçável mapeada | P0 | Falta | - | Item A6 do checklist sem nenhuma entrega. Não existe dimensionamento do mercado alvo. |

T6 Atenção  ·  quantos param para olhar   9/9 com número

| INDICADOR | P | COBERTURA | HOJE | O QUE FALTA PARA TER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliques pagos | P0 | Parcial | 39,58 mi | 29,4 mi no Meta e 10,17 mi no Google, jan/2025 a set/2026. O Google só tem 11 meses com dado: faltam nov/2025 a abr/2026 inteiros. Nenhuma das duas contas separa B2B de B2C, então isto aind… |
| CTR de campanhas B2B | P0 | Parcial | 1,56% Meta · 18,03% Google | 1,56% no Meta contra 18,03% no Google. A distância de mais de dez vezes não é qualidade: é sinal de que as duas contas contam clique de forma diferente, e isso precisa ser resolvido antes d… |
| CPC | P1 | Parcial | R$ 0,25 Meta · R$ 0,27 Google | Derivável das duas contas na janela de 21 meses. O Google só tem 11 meses com dado: faltam nov/2025 a abr/2026 inteiros. Nenhuma das duas contas separa B2B de B2C, então isto ainda não é o … |
| Sessões totais nos domínios B2B | P0 | Medido | 987.566 sessões | GA4 liberado. Extração presa ao escopo de domínios do item C1. |
| Distribuição de sessões por origem | P0 | Medido | Direto 52,4% · Referral 36,4% · Orgânico 9,9% · Pago 0,8% | Mix CRM 29 · Direto 36 · Pago 16 · Orgânico 5 · Outros 11, do slide FLUXOS, que não está versionado e que admite perda de atribuição no próprio texto. |
| Taxa de engajamento | P1 | Medido | 12,2% em ads. · 52,4% em imoveis. · 41,8% em autos. | GA4. |
| Tempo médio de sessão | P1 | Medido | 31s em ads. · 144s em imoveis. · 109s em autos. | GA4. |
| Taxa de rejeição das LPs B2B | P1 | Medido | 87,8% em ads.grupoolx.com.br | GA4 mais Unbounce, liberado em 10/09. |
| Criativos ativos e variações testadas/mês | P2 | Parcial | 1.079 anúncios em 90 campanhas | 1.079 anúncios do Meta com gasto, impressão, alcance, CTR e CPM por peça, contra as 8 peças de uma única campanha que existiam antes de 12/09. O detalhe completo está em dados/cache/, fora … |

T5 Interesse  ·  quantos se aprofundam   3/8 com número

| INDICADOR | P | COBERTURA | HOJE | O QUE FALTA PARA TER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Páginas por sessão | P0 | Medido | 1,03 em ads. · 1,85 em imoveis. · 1,15 em autos. | GA4. |
| % de sessões com 2+ páginas | P1 | Concedido | - | Fonte VERIFICADA: o GA4 respondeu pela API hoje, 14/09, nas propriedades do grupo. Falta só extrair, e isso é trabalho da V4. |
| Visualizações das páginas de plano e preço | P0 | Concedido | - | Fonte VERIFICADA: o GA4 respondeu pela API hoje, 14/09, nas propriedades do grupo. Falta só extrair, e isso é trabalho da V4. |
| Taxa de retorno em 7 dias | P1 | Concedido | - | Fonte VERIFICADA: o GA4 respondeu pela API hoje, 14/09, nas propriedades do grupo. Falta só extrair, e isso é trabalho da V4. |
| Open rate de e-mail | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Click rate de e-mail | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Consumo de material de apoio | P1 | Medido | 1.100 downloads | Marketing Cloud mais GA4. |
| Taxa de scroll nas LPs B2B | P2 | Medido | 11,8% | Mouseflow liberado em 10/09, projeto b837e449 gravando sessão em todas as páginas web. |

T4 Qualificação  ·  quantos têm perfil e viram oportunidade   2/9 com número

| INDICADOR | P | COBERTURA | HOJE | O QUE FALTA PARA TER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leads gerados | P0 | Parcial | 1.089 envios de formulario | O CRM comercial entrou em 10/09. O item A2 continua sem entrega, mas agora dá para extrair em vez de esperar. |
| Leads por origem | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Taxa lead → MQL | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Taxa MQL → SQL | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| % de leads dentro do ICP | P0 | Falta | - | Exige ICP definido. Item A6 em branco: sem critério não há denominador. |
| Taxa de desqualificação e motivo | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Custo por lead, por MQL e por SQL | P0 | Parcial | R$ 9.294 por envio de formulario | O numerador de mídia é parcial e misto; o denominador depende da extração do CRM. |
| Tempo até o primeiro contato | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Preenchimento dos campos de qualificação no CRM | P1 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |

T3 Compromisso  ·  quantos assumem um compromisso real   0/8 com número

| INDICADOR | P | COBERTURA | HOJE | O QUE FALTA PARA TER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reuniões e demos agendadas | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Taxa SQL → reunião agendada | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Taxa de comparecimento | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Tentativas de contato por lead | P1 | Falta | - | Exige ferramenta de sales engagement ou telefonia. Item J3 em branco e fora do lote de 10/09. |
| Taxa de conexão | P1 | Falta | - | Telefonia, mesma ausência. |
| Tempo médio de SQL até reunião | P1 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Propostas enviadas | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Taxa reunião → proposta | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |

T2 Decisão  ·  quantos assinam   1/10 com número

| INDICADOR | P | COBERTURA | HOJE | O QUE FALTA PARA TER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Win rate (proposta → contrato) | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Ciclo de venda médio | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Novos contratos assinados | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Receita nova (new business) | P0 | Parcial | - | A série A1 da receita total por linha de negócio, mas não separa contrato novo de receita da base. |
| Ticket médio de entrada | P0 | Falta | - | Item A3 nunca entregue. Está como null no modelo da meta, e sem ele N não vira receita. |
| Motivos de perda | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Pipeline aberto e cobertura vs. meta | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Mix de planos vendidos | P1 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Desconto médio concedido | P1 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Taxa de aprovação de cadastro e crédito | P1 | Declarado | 80% | 80%, dito por Carolina Dallolio em 28/08. O denominador é 'contratou e gerou cobrança', mais estreito do que o slide sugere. |

T1 Retenção  ·  quantos ficam, e por quanto tempo   4/15 com número

| INDICADOR | P | COBERTURA | HOJE | O QUE FALTA PARA TER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base ativa de anunciantes | P0 | Falta | - | Está como null no modelo da meta. A pendência 21 registra que a série de receita não confirma o net negativo declarado em Imóveis. |
| MRR e ARR | P0 | Falta | - | Financeiro e BI nunca foram concedidos e não estão no lote de 10/09. |
| Churn de logos | P0 | Declarado | 8 a 10% ao mês | 8 a 10% ao mês, dito em 28/08. A pendência 22 mostra que não se sabe se é de logo ou de receita, e a diferença muda o ranking das alavancas. |
| Gross revenue churn | P0 | Declarado | 8 a 10% ao mês | Mesmo número, mesma ambiguidade. A série de receita impoe um limite aritmético a resposta. |
| Net revenue retention | P0 | Falta | - | Depende de separar churn de logo e de receita, e do financeiro. |
| Receita de expansão (upsell e cross-sell) | P0 | Falta | - | Financeiro e CRM cruzados. Nada extraído. |
| Contração e downgrade | P1 | Declarado | sem número | Iuna Scheffler no kick-off: as entradas não compensam churn mais downgrade. Sem número. |
| Taxa de renovação no vencimento | P0 | Falta | - | Não mapeado em nenhuma fonte concedida. |
| Permanência média | P0 | Falta | ~11 meses [E] | Derivável do churn, assim que a ambiguidade de logo contra receita fechar. |
| LTV | P0 | Falta | - | Depende de ticket, permanência e margem. Os três ausentes. |
| Motivos de cancelamento | P0 | A conferir | - | Declarado concedido no lote de 10/09 e NUNCA conferido na ferramenta, resíduo da pendência 18. O projeto já levou dois calotes assim: o GA4 chegou em nível Leitor e o Meta chegou com 'nenhu… |
| Leads entregues por anunciante | P0 | Falta | - | Metrica de plataforma, não de CRM. Fonte não mapeada e fora de todos os blocos do checklist. |
| Anúncios ativos por anunciante | P0 | Falta | - | Idem: é o dado do produto, não do funil. |
| NPS ou CSAT do anunciante | P1 | Falta | - | Exige pesquisa. Não consta de nenhum bloco recebido. |
| Anunciante presente em 2+ produtos | P1 | Falta | - | BI. Sem acesso. |

06   A fila da V4: o que sai sem pedir nada à OLX

Toda linha desta tabela é trabalho de extração sobre fonte que já foi concedida. É a fila mais barata do projeto e a mais atrasada.

| FONTE | INDICADORES | ESTADO DO ACESSO | O QUE SAI DE LÁ | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRM comercial | 20 | declarado concedido em 10/09, nunca aberto | Funil inteiro de Qualificação a Decisão: leads por origem, MQL, SQL, win rate, ciclo de venda, motivos de perda, motivos de cancelamento, contratos novos. | 15/09 |
| Salesforce Marketing Cloud | 2 | declarado concedido em 10/09, nunca aberto | Open rate e click rate, camada analítica da auditoria (i), hoje fechada só na camada experiencial. | 15/09 |
| Google Search Console | 1 | declarado concedido em 10/09, nunca aberto | Posição média nas keywords B2B estratégicas, linha de base da auditoria (ii). | 15/09 |
| GA4 | 3 | aberto e testado em 14/09, respondeu | Sessões com 2 ou mais páginas, visualizações das páginas de plano e preço, taxa de retorno em 7 dias. Presos ao inventário de URLs do item C1. | 16/09 |
| V4MOS · Meta e Google Ads | 14 | ingerindo desde 12/09, recoletado em 14/09 | Toda a camada de mídia já está medida. O que falta não é extração, é o corte B2B contra B2C. | depende de G2 |

07   O pedido à OLX, consolidado

Cada linha tem origem rastreável: item do checklist de 11/08 ou número de pendência do projeto. Pedido sem origem vira lista de desejos, e é tratado como tal.

| BLOCO | ORIGEM | O QUE PEDIR | POR QUÊ | DONO | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A · Visão de negócio | A2 | Funil comercial completo, volumes e taxas por etapa, 12 a 24 meses, por vertical e por canal | É o denominador de metade do catálogo. Existe no Looker sobre BigQuery: é extração, não construção. | Leonardo Rosa | 17/09 |
| A · Visão de negócio | A3 | Ticket médio, ciclo de vendas e CAC por canal | Insumo matemático do forecast. Pedido em 11/08 e nunca entregue. | Matheus Rodrigues + Iuna Scheffler | 17/09 |
| A · Visão de negócio | A5 | Metas comerciais vigentes e OKRs, abertos por etapa do fluxo | Sem a meta do cliente não há contra o que comparar o forecast. | Matheus Rodrigues | 17/09 |
| A · Visão de negócio | A6 | Definição de ICP e segmentação de mercado | Sem critério de segmento não existe denominador para CAC por segmento nem para % de leads dentro do ICP. | Florence Scappini | 17/09 |
| A · Visão de negócio | meta 2 | P&L por vertical, com mídia e imposto abertos por linha | Converte receita em truput. É o único caminho para margem de contribuição, LTV e payback. | Matheus Rodrigues | 17/09 |
| G · Mídia paga | G2 | Investimento mensal por canal e campanha, 12 meses, com a marcação de qual campanha é B2B | As contas medem R$ 10,12 mi sem separar B2B de B2C. Sem a marcação, nenhum CAC de mídia é do recorte contratado. | Mirella Mendonça | 17/09 |
| G · Mídia paga | G3 | Plano de mídia vigente e quais conversões estão otimizadas em cada plataforma | O Google conta 896 mil conversões a R$ 3,06. Saber qual ação é contada decide se esse número significa alguma coisa. | Mirella Mendonça | 17/09 |
| G · Mídia paga | G4 | Metas de CPA e ROAS praticadas, e o dicionário da nomenclatura de campanha | Sem o dicionário, separar B2B de B2C nos nomes é adivinhação: `dartpro25br` parece B2B e carrega o mesmo sufixo de tudo o mais. | Mirella Mendonça | 17/09 |
| B · CRM | pendência 30 | Clientes novos no Campana por vertical e mês desde abril, churn da coorte contra a anterior, e receita da coorte | Mede o que os cinco meses sem jornada de ciclo de vida custaram. Sem tamanho, o achado não entra em forecast. | Michelle Morais | 17/09 |
| B · CRM | pendência 32 | Miro das jornadas, planilha de links e acessos, dashboard do Looker de canais e o de CRM offline | Quatro entregas prometidas em 09 e 10/09, nenhuma chegou. O mapa de 15 jornadas foi reconstruído de uma tela compartilhada e não é citável em comitê. | Michelle Morais | 17/09 |
| B · CRM | pendência 33 | Antes e depois da higienização de base, em registros, por vertical | Separa problema de volume de problema de cadastro. Hoje só existe 'CEP ausente em mais de 50%'. | Evelyn Milare | 17/09 |
| A · Visão de negócio | pendência 20 | Arquivo original do slide FLUXOS e da jornada do cliente profissional | O mix de canais inteiro depende de uma anotação de reunião. Número que não volta à fonte não entra em material de comitê. | Carolina Dallolio | 17/09 |
| G · Mídia paga | pendência 12 | Lista de subcontas do MCC 526-656-0190 e a quem pertencem os 7 customer IDs vinculados ao ZapImóveis | A conta a que a V4 tem acesso não está entre as 7 que o GA4 mostra. Ou o recorte está errado, ou falta conta. | Mirella Mendonça | 17/09 |

08   O que a V4 pode exportar sozinha das contas de anúncio

Onze exports de interface, sem API e sem concessão nova, em ordem de valor. Eles não substituem o corte B2B, que só a OLX fecha, mas reduzem o pedido ao cliente ao que realmente só ele tem.

Google Ads

| # | P | O EXPORT | ONDE | O QUE ELE DESTRAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P0 | Relatório de campanhas segmentado por Ação de conversão, jan/2025 a set/2026 | Relatórios → Campanhas → Segmentar → Conversões → Nome da ação de conversão | Diz QUAL conversão o Google conta. São 896.625 conversões a R$ 3,06: se forem eventos de navegação importados do GA4, o CPA da conta é ficção e o Smart Bidding está treinado para comprar sessão. |
| 2 | P0 | Relatório de campanhas por mês, jan/2025 a set/2026, todas as campanhas incluindo pausadas | Relatórios → Predefinido → Campanha, segmentar por Mês, período personalizado | Fecha o buraco de nov/2025 a abr/2026, seis meses sem nenhum registro no V4MOS, e diz se foi pausa real da conta ou falha de ingestão. Sem isso o Google tem 11 meses de série e o Meta tem 21. |
| 3 | P0 | Relatório de páginas de destino, por campanha, mesma janela | Relatórios → Predefinido → Página de destino (URL final expandida) | É o corte B2B contra B2C sem depender do dicionário de nomenclatura: quem manda para ads.grupoolx.com.br, anuncie e planos é captação de anunciante; quem manda para busca de imóvel é consumidor. |
| 4 | P0 | Tela de Ações de conversão, com todas as colunas | Objetivos → Conversões → Resumo | Print ou CSV serve. É onde se vê se session_start do GA4 VivaReal, marcado como evento-chave, está importado como conversão. |
| 5 | P1 | Lista de subcontas do MCC 526-656-0190 | Administração → Subcontas | Fecha a pendência 12: o GA4 mostra 7 contas vinculadas ao ZapImóveis e nenhuma é a que a V4 enxerga. |

Meta Ads

| # | P | O EXPORT | ONDE | O QUE ELE DESTRAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | P0 | Relatório por campanha, detalhado por mês, jan/2025 a set/2026, nas duas contas | Gerenciador de Anúncios → Relatórios → Exportar | Resultados e Indicador de resultado são exatamente o que o V4MOS não traz. Hoje o Meta tem R$ 7,38 mi e 1,88 bi de impressões sem um único desfecho associado. |
| 7 | P0 | Detalhamento por Ação, com conversas de mensagem | Mesmo relatório → Detalhamento → Por ação → Tipo de ação | O WhatsApp é 42% da entrada do funil e o slide anota que campanha paga para WhatsApp entra como Direto. Se essa campanha existe, ela aparece aqui, com nome e custo. |
| 8 | P1 | Mesmo relatório no nível de anúncio, com prévia da peça | Gerenciador de Anúncios → nível Anúncio → Exportar | Fecha a auditoria (iv) Criativos com 1.079 peças e fadiga por peça, contra as 8 peças de uma campanha que existiam antes de 12/09. |
| 9 | P0 | Lista de contas de anúncio do portfólio New OLX Brasil | Configurações do portfólio → Contas → Contas de anúncios | Diz se a operação é maior que as duas contas concedidas, e fecha a pendência 11. |
| 10 | P1 | Conjuntos de dados e pixels do portfólio | Configurações do portfólio → Fontes de dados → Conjuntos de dados | Cruza com os três pixels achados no GTM: 592658194155317, 818079879779548, 935989184453347. Pixel que recebe evento e não está vinculado à conta é mídia otimizando às cegas. |

As duas

| # | P | O EXPORT | ONDE | O QUE ELE DESTRAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | P0 | Uma frase do time de mídia: qual conta e qual campanha é captação de anunciante, e qual é consumidor | Não é export. É a resposta que vale mais que todos os anteriores. | Enquanto ela não existir, R$ 10,12 mi de mídia medida não é o investimento do recorte contratado, e nenhum CAC de mídia é calculável. |

O EXPORT NÚMERO 11 VALE MAIS QUE OS DEZ ANTERIORES Nenhum relatório separa captação de anunciante de captação de consumidor, porque a separação não está nos dados: está na cabeça de quem montou as campanhas. Uma frase do time de mídia dizendo qual conta e qual campanha é B2B transforma R$ 10.121.333 de investimento medido no numerador de um CAC. Sem ela, os outros dez exports produzem um retrato melhor da mídia e nenhum unit economics.

09   Ressalvas: o que impede um número de entrar em comitê

| # | A RESSALVA | O EFEITO SOBRE O NÚMERO | ONDE ESTÁ REGISTRADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nenhuma das contas de mídia separa B2B de B2C | R$ 10,12 mi medidos em 113 campanhas não são o investimento do recorte contratado. Todo CAC de mídia fica sem numerador válido. | V4MOS, coleta de 14/09 |
| 2 | O evento purchase dispara no gatilho de begin_checkout | A conversão de checkout do anunciante privado do ZapImóveis não é derivável, e o histórico anterior à correção fica sem o dado, não com dado ruim. | Auditoria (vii), achado 1, confirmado na versão publicada |
| 3 | session_start está marcado como evento-chave no GA4 VivaReal | Infla qualquer taxa de conversão relatada e, se importado no Google Ads, treina o Smart Bidding para comprar sessão em vez de cliente. | 13,27 mi em agosto, GA4 407391347 |
| 4 | O canal Direto está inflado por mídia paga sem atribuição | O slide declara Pago 16% da origem do contato; o GA4 mede Pago 0,8% das sessões. Vinte vezes de diferença, e as duas leituras não medem a mesma coisa. | Slide FLUXOS, 28/08, e GA4 503925542, 21 meses |
| 5 | Escrita dupla no GA4 | O gatilho lead_dbm dispara para duas propriedades. Qualquer soma entre elas conta o mesmo lead duas vezes. | Auditoria (vii), achado 20 |
| 6 | O slide FLUXOS não está versionado | O mix de canais inteiro existe só em prosa de anotação. Não é conferível contra a fonte e não pode entrar em material de comitê nessa condição. | Pendência 20 |
| 7 | A série do Google tem seis meses ausentes | nov/2025 a abr/2026 sem nenhum registro. Origem não apurada entre pausa da conta e falha de ingestão. | V4MOS, coletas de 08/09 e 14/09 |
| 8 | A regra 8 não pode ser verificada | Não existe funil derivável para confrontar com a receita declarada. A tolerância de 5% do repositório fica sem os dois lados da conta. | CLAUDE.md, regra 8 |

10   O que mudou nos últimos dias e a base ainda não registrou

Auditoria do próprio repositório. Cada linha é um dado que já existe em estado de máquina e ainda não chegou aos documentos que o comitê lê.

O Meta passou a ingerir no V4MOS em 12/09 e foi recoletado em 14/09: 90 campanhas, 1.079 anúncios, R$ 7,38 mi, 2,7 vezes o Google na mesma janela

| JÁ ESTÁ EM | AINDA NÃO ESTÁ EM | CONSEQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| RESOLVIDO EM 14/09. dados/client.json, portal, e os sete documentos que afirmavam o contrário: fluxo-de-receita.md, diagnostico-travas.md, checklist-dados-e-acessos.md, acessos-e-ferramentas.md, PENDENCIAS.md, o sprint de 10 a 18/09 e a SK… | - | Nenhuma nota de trava subiu, e é deliberado. As duas dimensões que se descreviam como sem nenhum dado, (A) Alcance em Exposição e (A) CTR em Atenção, seguem null com a justificativa reescrita: o que as segura passou a ser falta de recorte B2B e de base de comparação. O método exige benchmark setori… |

O GA4 respondeu pela API em 14/09 e nove indicadores viraram MEDIDO: 987.566 sessões nos domínios B2B em 21 meses, mix por origem, engajamento, rejeição e scro…

| JÁ ESTÁ EM | AINDA NÃO ESTÁ EM | CONSEQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| portal/assets/metrics-data.js | Nenhum .md de diagnóstico registra os nove | ÚNICO PONTO AINDA ABERTO DESTA LISTA. O achado do Pago 0,8% contra 16% declarado é material de Comitê 1 e continua fora de documento nenhum da pasta 02-diagnostico. |

A camada experiencial da auditoria (i) CRM fechou em 10/09, com 16 achados

| JÁ ESTÁ EM | AINDA NÃO ESTÁ EM | CONSEQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| RESOLVIDO EM 14/09. Commitado com as duas atas, as duas transcrições e o JSON | - | O bloco B do checklist saiu de quatro itens em branco para B1 laranja, B2 e B4 parciais, e B3 com o sentido do pedido mudado. |

A Trava de Cegueira foi pontuada em 5 de 25 em 11/09

| JÁ ESTÁ EM | AINDA NÃO ESTÁ EM | CONSEQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| RESOLVIDO EM 14/09. dre-diagnostico-travas.json regerado com (A) 2 para 1, (B) 1 para 0 e (D) 1 para 2, e o asset do portal regerado da fonte | - | A faixa não muda, segue estruturalmente travada, e o normalizado vai de 10,0 para 8,3 de 25. Fica a ressalva de citação: o dossiê publica 5 de 25, que é a soma bruta contra o denominador não rebaixado pela regra 6, e em comitê o número precisa ser o normalizado. |

O lote de acessos de 10/09 incluiu CRM comercial, Marketing Cloud, Search Console, Mouseflow e Unbounce

| JÁ ESTÁ EM | AINDA NÃO ESTÁ EM | CONSEQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| CONFERIDO EM 14/09 até onde o ambiente alcança. GA4, V4MOS e GTM por API; as duas contas de Meta e a MCC do Google indiretamente, pela ingestão. Registrado em dados/acessos.json e no checklist | CRM comercial, Salesforce Marketing Cloud, Search Console e Meta Business Manager: sem conector neste ambiente, exigem abrir a interface | As quatro não conferidas são as que prendem os 23 indicadores, 18 deles P0, e 20 dependem só do CRM comercial. Nenhum item subiu de status sem prova de abertura: registro otimista é pior que registro desatualizado. Checagem barata antes de abrir: o Sales Cloud exige o e-mail @olxbr habilitado no My… |

A PRIORIDADE DE ATUALIZAÇÃO, EM ORDEM Commitar a auditoria (i) e as duas atas de CRM, que estão fechadas e fora do git. Levar a coleta de mídia de 14/09 para os documentos de diagnóstico: sete arquivos ainda afirmam que o Meta devolve zero, e um deles é o que justifica a dimensão de CTR da Trava de Atenção estar sem nota. Regerar o estado das travas, que ainda registra a Cegueira em 6 quando o dossiê de 11/09 fechou em 5. Conferir os acessos de 10/09 abrindo cada ferramenta, e só depois atualizar o checklist e dados/acessos.json. Registro otimista é pior que registro desatualizado.

PRIVACIDADE E USO

Os acessos solicitados são usados exclusivamente para a finalidade contratual e restritos aos profissionais estritamente necessários, sob compromisso de confidencialidade. Onde o nível administrativo é necessário, ele serve para estabelecer a integração de dados, e nenhuma alteração de configuração, campanha, verba ou publicação acontece sem aprovação prévia e explícita do Grupo OLX. Credenciais ficam em gerenciador de senhas, com troca obrigatória ao término da prestação ou em suspeita de incidente, e armazenamento residual máximo de 30 dias após o encerramento. A OLX pode revogar ou reduzir qualquer permissão a qualquer tempo.

Encarregado de proteção de dados da V4: lgpd@v4company.com.br. Estado de máquina em dados/outputs/mapa-de-numeros.json. Regerar com .claude/scripts/build_mapa_numeros.py.