V4 COMPANY  ·  GRUPO OLX  ·  DESTRAVA RECEITA, CICLO 1

Checklist de liberação

Os dezessete itens necessários para destravar as nove auditorias contratadas, com o nível de permissão de cada um. A justificativa técnica está no documento Acessos e níveis de dado, enviado junto com este.

Emitido em 25 ago 2026     Idealmente até 26 ago 2026     Comitê 1 em 17 set 2026     17 itens

00   Contexto

PRAZO ÚNICO: IDEALMENTE ATÉ 26 DE AGOSTO As nove auditorias funcionam em cadeia, e as primeiras alimentam as seguintes. Se algum item não puder sair até lá, a informação mais útil é qual: com ela reorganizamos a sequência e o cronograma segue de pé. Cinco itens pedem nível administrativo ou proprietário. Eles são necessários para integrar as contas à nossa plataforma de análise de dados, o V4MOS. Conectar é ato administrativo nas plataformas do Google e da Meta. Depois de conectada, a integração apenas lê, e o acesso pode voltar a leitura. O bloco 1 é prioridade máxima: é pré-requisito técnico das outras oito auditorias. Se a medição estiver incorreta, cada leitura seguinte herda o mesmo erro.

01   Medição

Destrava: (vii) Rastreamento Completo   ·   Conceder para: gina@v4company.com   ·   prioridade alta · 3 itens

☐  1.1   Google Analytics 4   EDITOR

Propriedades dos domínios B2B  ·  Administrador se houver vínculo com Google Ads

Nível Analista lê os relatórios, mas não permite verificar os fluxos de dados e as configurações de conversão, que são o objeto desta auditoria.

☐  1.2   Google Tag Manager   PUBLICAR

Contêineres publicados  ·  Admin de conta se for server-side

Iniciamos com leitura. A permissão de publicação passa a ser necessária apenas quando houver correção de medição já aprovada por vocês.

☐  1.3   Google Search Console   PROPRIETÁRIO

Cada propriedade B2B

Perfis inferiores leem os relatórios na interface, mas não autorizam a extração de dados via API.

02   Contas do domínio @olxbr.com

Habilita a execução das etapas seguintes   ·   1 item, 3 contas pendentes

☐  2.1   Contas nominais para o time da V4   USUÁRIO PADRÃO

Mesmo padrão da conta já criada  ·  sem privilégio administrativo

| PESSOA | STATUS | CONTA |
| --- | --- | --- |
| Rafael Corazza | Concluído | rafael.corazza-ext@olxbr.com |
| Anselmo Bueno | Em andamento | aguardando criação |
| Guilherme Monteiro | Em andamento | aguardando criação |
| Leonardo Rosa | Pendente | leonardo.rosa@v4company.com |

Enquanto houver um login só, apenas uma pessoa consegue buscar material novo no data room, o que concentra o projeto num ponto. E login compartilhado não deixa registro de quem acessou o quê, que é o rastro que sustenta a obrigação de proteção de dados do contrato.

03   Mídia paga

Destrava: (vi) Mídia Paga, (iv) Criativos e (v) Redes Sociais   ·   3 itens

☐  3.1   Meta Ads, conta VR ZAP+   ADMIN DO BM

ID 612188193108418  ·  pendente desde 21/08

Nível Admin do Business Manager para conceder acesso de parceiro à V4 e conectar os ativos ao V4MOS. Hoje a integração devolve vazio no lado Meta, então a auditoria de mídia fecha pela metade e o custo de aquisição fica sem a parcela de Meta.

☐  3.2   Meta Ads, conta OLX Autos B2B   ADMIN DO BM

ID 1742214902479721  ·  pendente desde 21/08

Mesmo nível e mesma justificativa do item anterior. É, além disso, o único acesso mapeado que cobre a unidade de Autos.

☐  3.3   Google Ads, captação de anunciantes   ADMINISTRATIVO

Conta a identificar  ·  ver item 6.1

Nível administrativo para aceitar a integração. Depois de estabelecida a conexão, o acesso pode ser reduzido para leitura.

04   Comercial e CRM

Destrava: (ix) Pré-Vendas e (i) CRM Marketing   ·   acesso com permissão de exportar relatórios   ·   3 itens

☐  4.1   CRM comercial   LEITURA E EXPORTAÇÃO

Pipeline, estágios e motivos de perda

Confirmar também se a ferramenta utilizada é o Salesforce ou outra. É o acesso que valida o funil contra o faturamento declarado.

☐  4.2   Salesforce Marketing Cloud   LEITURA E EXPORTAÇÃO

Jornadas, bases e métricas de retenção

É a única das nove auditorias contratadas que toca diretamente a camada de retenção.

☐  4.3   Gravações de calls   10 A 15 AMOSTRAS

Ligações recentes de qualificação

Para avaliação da camada experiencial de pré-vendas. Envolve checagem de consentimento, então vale iniciar hoje mesmo que a entrega venha depois: é o item de prazo mais imprevisível da lista.

05   Web e conteúdo

Destrava: (ii) CRO e SEO e (viii) Páginas de Captura   ·   2 itens

☐  5.1   CMS e domínios   LEITURA

Leitura do CMS e relação de domínios e subdomínios B2B

Sem o mapeamento dos domínios não conseguimos delimitar o perímetro do diagnóstico de conversão e de busca.

☐  5.2   Ferramentas de SEO e comportamento   LEITURA

SEMrush ou Ahrefs  ·  Hotjar ou Clarity  ·  caso utilizem

Se não existirem, a resposta já é o dado: registramos como linha de base e seguimos, sem pendência aberta.

06   Data room e pontos de atenção

Confirmações e materiais. Não são acessos, e alguns podem ter outro dono interno.   ·   5 itens

☐  6.1   Nomenclatura do Google Ads   CONFIRMAÇÃO

MCC VivaReal  ·  526-656-0190

A conta exibe 8 campanhas ativas com o sufixo 'pf', que descreve jornada B2C: aluguel, compra e Minha Casa Minha Vida. Esta é a conta correta de captação B2B, ou existe outra estrutura focada em anunciantes? Sem essa confirmação, a auditoria de mídia mediria o funil errado.

☐  6.2   Janela de dados do Google Ads   CONFIRMAÇÃO

Série termina em 22/06/2026

Trata-se do limite de ingestão da integração, ou há uma lacuna real nos dados depois dessa data?

☐  6.3   Arquivos do data room   CONFIRMAÇÃO

Primeiro lote baixado: 9 arquivos

Este volume encerra os materiais de criativos e de páginas de captura, ou haverá novo envio? Precisamos saber para planejar o que resta pedir.

☐  6.4   Dados absolutos do teste A/B   MATERIAL

Página Anuncie ZAP  ·  teste de 17 a 23 de março  ·  auditoria (viii)

Precisamos dos totais de visitantes e conversões por variante para recalcular a significância estatística. Recebemos os percentuais; sem o denominador não é possível afirmar se a diferença foi resultado real ou variação normal do período.

☐  6.5   Biblioteca de criativos e briefings   MATERIAL

Últimos 6 a 12 meses  ·  auditoria (iv)

Amostras do período, incluindo peças de baixa performance, e os briefings das variantes V1, V2 e V3 para análise de hipóteses. Uma campanha só, como a que recebemos, não permite ler diversidade nem fadiga criativa.

07   Duas coisas que facilitam

RESPOSTAS RÁPIDAS VALEM MAIS DO QUE PENDÊNCIAS ABERTAS “Não existe” é uma resposta completa. Se algum item não existe, não é extraível ou não pode ser compartilhado, basta dizer. Registramos como leitura de maturidade e seguimos em frente. Prazo inviável também é informação útil. Preferimos reorganizar a ordem do diagnóstico com antecedência a descobrir a indisponibilidade na semana do comitê.

PRIVACIDADE E USO

Os acessos solicitados são usados exclusivamente para a finalidade contratual e restritos aos profissionais estritamente necessários, sob compromisso de confidencialidade. Onde o nível administrativo é necessário, ele serve para estabelecer a integração de dados, e nenhuma alteração de configuração, campanha, verba ou publicação acontece sem aprovação prévia e explícita do Grupo OLX. Credenciais ficam em gerenciador de senhas, com troca obrigatória ao término da prestação ou em suspeita de incidente, e armazenamento residual máximo de 30 dias após o encerramento. A OLX pode revogar ou reduzir qualquer permissão a qualquer tempo.

Encarregado de proteção de dados da V4: lgpd@v4company.com.br. A justificativa técnica de cada item está no documento Acessos e níveis de dado.